## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-декабрь 2018 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Код целевой статьи | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[6 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции | [5 empty] | 7208166.274 | 3638158.82 | 3159299.2 | 410708.254 | 4877864.114 | 67.6714 | 4877864.114 | 2359106.3 | 2300509.57 | 218248.244 | 67.6714
в том числе:
образование | [5 empty] | 2737686.89 | 1902243.38 | 662772.9 | 172670.61 | 1518118.38 | 55.4526 | 1518118.38 | 929997.4 | 534042.37 | 54078.61 | 55.4526
культура | [5 empty] | 467772.3 | 211393.2 | 233122.9 | 23256.2 | 402701.5 | 86.0892 | 402701.5 | 198525.4 | 182225 | 21951.1 | 86.0892
здравоохранение | [5 empty] | 501277.2 | 3346 | 497931.2 | 0 | 500965.4 | 99.9378 | 500965.4 | 3346 | 497619.4 | 0 | 99.9378
социальная политика | [5 empty] | 140566.1 | 105475.5 | 35090.6 | 0 | 42224.8 | 30.0391 | 42224.8 | 7134.2 | 35090.6 | 0 | 30.0391
физическая культура и спорт | [5 empty] | 128227.2 | 7500 | 120727.2 | 0 | 90746.8 | 70.7703 | 90746.8 | 7500 | 83246.8 | 0 | 70.7703
дорожное хозяйство | [5 empty] | 1979418.44 | 1123216.64 | 701373.3 | 154828.5 | 1730183.7 | 87.4087 | 1730183.7 | 1083823.4 | 544144.8 | 102215.5 | 87.4087
коммунальное хозяйство | [5 empty] | 1161149.444 | 261702.6 | 839766 | 59680.844 | 502106.034 | 43.2422 | 502106.034 | 105498.4 | 356876.7 | 39730.934 | 43.2422
сельское хозяйство | [5 empty] | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 28722.8 | 100 | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 100
прочие расходы | [5 empty] | 63345.9 | 0 | 63345.9 | 0 | 62094.7 | 98.0248 | 62094.7 | 0 | 62094.7 | 0 | 98.0248
ОБРАЗОВАНИЕ, всего | [5 empty] | 2737686.89 | 1902243.38 | 662772.9 | 172670.61 | 0 | 0 | 1518118.38 | 929997.4 | 534042.37 | 54078.61 | 55.4526
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  | Ц100000000 |  |  |  | 169892.28 | 159698.48 | 5096.9 | 5096.9 | 142084.1 | 83.6319 | 142084.1 | 133558.9 | 4262.6 | 4262.6 | 83.6319
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  | Ц140000000 |  |  |  | 169892.28 | 159698.48 | 5096.9 | 5096.9 | 142084.1 | 83.6319 | 142084.1 | 133558.9 | 4262.6 | 4262.6 | 83.6319
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение поз. 1.28 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | ООО "Проектно-сметное бюро" | Ц1408R0217 | ООО «Стройиндустрия», 428030, ЧУВАШИЯ , Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ НОВОГОРОДСКАЯ, ДОМ 19, ПОМЕЩЕНИЕ 1 | № 3213017503718000016, № 12 от 29.07.2018 | 2019-07-31 | 80881.88 | 76028.88 | 2426.5 | 2426.5 | 53073.8 | 65.6189 | 53073.8 | 49889.4 | 1592.2 | 1592.2 | 65.6189
строительство объекта "Детский сад в мкр. "Соляное" г. Чебоксары" | ООО "КБ"Проект-Мастер" | Ц1408R0218 | ООО "Трест - 11" ИНН: 2127323870, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3 | № 3213017503718000007, м/к от 9 апреля 2018 № 07 | до 01.06.2019 | 89010.4 | 83669.6 | 2670.4 | 2670.4 | 89010.3 | 99.9999 | 89010.3 | 83669.5 | 2670.4 | 2670.4 | 99.9999
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  | Ц700000000 |  |  |  | 2567794.61 | 1742544.9 | 657676 | 167573.71 | 1376034.28 | 53.5882 | 1376034.28 | 796438.5 | 529779.77 | 49816.01 | 53.5882
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | [5 empty] | 1518847.7 | 1232502.7 | 158696.5 | 127648.5 | 327275.4 | 21.5476 | 327275.4 | 286396.3 | 31065.1 | 9814 | 21.5476
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К) ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в п. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов |  | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, Российская Федерация, Чувашская республика, Чебоксары г, 50 лет Октября ул, 12 офис (квартира) помещение 3 | 9.10.2018 № 767, № 2212805435618000039 | 2018-11-20 | 3292.9 | 0 | 3292.9 |  | 482.4 | 14.6497 | 482.4 |  | 482.4 |  | 14.6497
администрация Комсомольского района
строительство объекта "Детский сад в с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики" | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  | ООО "Булат", ИНН: 2103004730, Чувашия, с. Шыгырдан, Наримана ул, 12 , почт. Инд. 429360, | № 3210800133118000022, от 15.10.2018 № 145 | 2019-07-15 | 58906 | 55196.1 | 3347 | 362.9 | 21673.4 | 36.7932 | 21673.4 | 20373 | 1235.4 | 65 | 36.7932
администрация Моргаушского района
строительство спортивного зала МБОУ "Юнгинская СОШ им. С.М.Михайлова" Моргаушского района | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  | ООО "Проектно-строительная компания "Империя"ИНН: 2130111555, 428022, ЧР, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ, 2 | №3211200136618000020 - от 18.05.20180115300034518000031_241147 № | 2018-12-01 | 23150.3 |  | 19919.4 | 3230.9 | 22116 | 95.5322 | 22116 |  | 19484.2 | 2631.8 | 95.5322
строительство объекта "Детский сад в д. Большие Катраси Чебоксарского района" | ООО "Мегапрофпроект" |  |  |  |  | 62451.7 | 55196.1 | 6167.2 | 1088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
администрация г. Канаш | [5 empty] | 0
строительство объекта "Детский сад, расположенный в г. Канаш Чувашской Республики в мкр. Восточный" | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  | АО "Строительный трест № 3", 428003, Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, Ярославская, 76 | № 37 от 12.09.2018 № 3212300700018000056 | 2019-12-31 | 68790.6 | 64395.5 | 3699.4 | 695.7 | 57203.3 | 83.1557 | 57203.3 | 53771 | 3089.1 | 343.2 | 83.1557
администрация г. Чебоксары | [5 empty] | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение поз. 23 в микрорайоне 5 района ул. Б.Хмельницкого в г. Чебоксары" | ООО «Чувашстройпроект»,428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: chspr@gc-kontur.ru, ИНН 2130182281, ООО «Центр комплексных изысканий», заявитель -ООО "СУОР", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: dsk@suor.ru, ИНН 2127311917 |  | Производственный кооператив"МЕДВЕДЕВСКАЯ ПМК", ИНН: 1207000062, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ГАГАРИНА, 2, А, | № 22 от 01.10.2018, № 3213017503718000025 | 2019-08-01 | 82207 | 77274.6 | 2466.2 | 2466.2 | 43262.8 | 52.6267 | 43262.8 | 40667 | 1297.9 | 1297.9 | 52.6267
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение поз. 5 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары (вариант 2)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» |  | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-20", ИНН: 2128042167, 428020, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ПЕТРОВА, ДОМ 6, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОФИС 5 | Контракт: № 19 от 23.08.2018, № 3213017503718000019 | 2019-08-01 | 107067.8 | 100643.8 | 3212 | 3212 | 67800.9 | 63.3252 | 67800.9 | 63732.9 | 2034 | 2034 | 63.3252
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение поз. 6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, г. Чебоксары" | ООО "Лидер" |  | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081.ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ К.МАРКСА, 58 | №3213017503718000027 от 15.10.2018 | 2019-07-15 | 92729.7 | 55196.1 | 18766.8 | 18766.8 | 46714.4 | 50.377 | 46714.4 | 43911.4 | 1401.5 | 1401.5 | 50.377
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение поз. 38 в микрорайоне 3 района ул. Б.Хмельницкого г. Чебоксары" | ООО "Чувашстройпроект" |  | ООО "СК "Старатель", ИНН: 2129046654 | №3213017503718000034 от 4.12.2018 | 2019-07-15 | 93667.7 | 79727.7 | 6970 | 6970 | 7185.9 | 7.6717 | 7185.9 | 6754.7 | 215.6 | 215.6 | 7.6717
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение поз. 30 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» |  | ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ", 428030, ЧУВАШИЯ , Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ НОВОГОРОДСКАЯ, ДОМ 19, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ИНН: 2130136415 | № 18 от 24.08.2018, № 3213017503718000020 | 2019-08-01 | 114830.2 | 107940.4 | 3444.9 | 3444.9 | 23952 | 20.8586 | 23952 | 22515 | 718.5 | 718.5 | 20.8586
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение в пос. Сосновка г. Чебоксары" | ООО "СК "Флагман", г. Чебоксары, Базовый проезд, д.22 |  | ООО "СТРОЙ ГРАД", ИНН: 1215080449, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ЧЕХОВА, ДОМ 17, КОРПУС А, ОФИС 1 | № 20 от 17.09.2018, № 3213017503718000023 | 2019-08-01 | 68505.9 | 64395.5 | 2055.2 | 2055.2 | 3927.4 | 5.7329 | 3927.4 | 3691.8 | 117.8 | 117.8 | 5.7329
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» |  | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", ИНН: 2130083717, 428032, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, 39 | № 23 от 08.10.2018, № 3213017503718000026 | 2019-08-01 | 130376.3 | 79727.7 | 25324.3 | 25324.3 | 5944.4 | 4.5594 | 5944.4 | 5587.8 | 178.3 | 178.3 | 4.5594
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение с ясельными группами поз. 23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап) г. Чебоксары" |  |  | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081, 428000, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ К.МАРКСА, 58 | №3213017503718000030, № 27 от 12.11.2018 | 01.09.2019 | 158741 | 79726.6 | 39507.2 | 39507.2 | 27012.5 | 17.0167 | 27012.5 | 25391.7 | 810.4 | 810.4 | 17.0167
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, 39" | [5 empty] | 199532 | 180000 | 9766 | 9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство объекта "Детский сад (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск | [5 empty] | 144936.2 | 130000 | 7468.1 | 7468.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дошкольное образовательное учреждение в г. Чебоксары | [5 empty] | 109662.4 | 103082.6 | 3289.9 | 3289.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") |  | Ц740000000 |  |  |  | 1048946.91 | 510042.2 | 498979.5 | 39925.21 | 1048758.88 | 99.9821 | 1048758.88 | 510042.2 | 498714.67 | 40002.01 | 99.9821
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "АБ Классика" (Рожкова Надежда Анатольевна) ИНН 2129046647 | Ц7403R5203 | ООО "Фирма "Старко", ИНН 2129014959, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 18Б. Александров А.С. | № Ф.2017.227209 от 27.06.2017 г. | август 2018 года | 265818.9 |  | 265818.9 |  | 265818.9 | 100 | 265818.9 |  | 265818.9 |  | 100
администрация Батыревского района
реконструкция здания под начальную школу по ул. Табакова, д.29 "А" в с. Батырево Батыревского района | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  | ООО "Булат" ИНН: 2103004730 429360, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н БАТЫРЕВСКИЙ, С ШЫГЫРДАН, УЛ НАРИМАНА, 12 | № 3210500392618000002- от 15.05.2018 № 0115300004418000019_86768 | 2018-12-31 | 67156.21 |  | 63884.6 | 3271.61 | 66968.21 |  | 66968.21 |  | 63619.8 | 3348.41 | 99.7201
администрация Ибресинского района
реконструкция здания МБОУ "Ибресинская средняя общеобразовательная школа № 1" | ООО "Стройсеть" | Ц740317650 | ООО «ЕВРОВИД+» ИНН: 2130165832, 428000, Российская Федерация, Чувашская Республика – Чувашия, Чебоксары, Ленина пр-т, 13 офис (квартира) 61 | № 3210500392618000002 - от 15.05.2018 № 0115300004418000019_86768 | 2018-12-31 | 6823.3 |  | 6482.2 | 341.1 | 6823.3 | 100 | 6823.3 |  | 6482.2 | 341.1 | 100
администрация Цивильского района
строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне "Южный" г. Цивильск | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич |  | АО ПМК-8, ИНН 2115000346, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова д.8, Ижелеев Виталий Николаевич | МК от 07.04.2017 | декабрь 2017 г. | 43579.3 |  | 29143.3 | 14436 | 43579.3 |  | 43579.3 |  | 29143.3 | 14436 | 100
Ядринская районная администрация
строительство начальной школы по ул. Красноармейская, д. 2, г. Ядрин | ООО "Проект-Мастер", ИНН: 2128707936, г ЧЕБОКСАРЫ, ул ХУЗАНГАЯ, 14, 307А |  | ООО "Трест-11" ИНН: 2127323870, Чувашия, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3 | №3211900328118000018 - от 07.05.2018 № 0115200001118001003_150820 | 2019-12-31 | 122971.1 |  | 117372.5 | 5598.6 | 122971.07 |  | 122971.07 |  | 117372.47 | 5598.6 | 100
администрация г. Чебоксары
строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.76/16. Оривалов Д.В. | Ц740316450 | ООО"СК Старатель", г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б | от 14.12.2017 | 01 июня 2019 года | 542598.1 | 510042.2 | 16278 | 16277.9 | 542598.1 | 100 | 542598.1 | 510042.2 | 16278 | 16277.9 | 100
строительство средней общеобразовательной школы поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | Ц740317640 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары |  | Ц7403R0265 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
КУЛЬТУРА, всего | [5 empty] | 467772.3 | 211393.2 | 233122.9 | 23256.2 | 402701.5 | 86.0892 | 402701.5 | 198525.4 | 182225 | 21951.1 | 86.0892
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  | Ц400000000 |  |  |  | 399818.3 | 200000 | 179534.3 | 20284 | 334781.6 | 83.7334 | 334781.6 | 187132.2 | 128670.5 | 18978.9 | 83.7334
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  | Ц410000000 |  |  |  | 159250.3 | 0 | 159250.3 | 0 | 109691.6 | 68.88 | 109691.6 | 0 | 109691.6 | 0 | 68.88
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | Ц411016150 | ООО"ГРАДОСТРОЙ";ИНН 7842503336; адрес:121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | №1-02/18 от 02.03.2018 г. | 02.03.2018 г.-18.12.2018 г. | 59250.3 |  | 59250.3 |  | 14798.6 | 24.9764 | 14798.6 |  | 14798.6 |  | 24.9764
Министерство культуры, по делам на­циональностей и архивного дела Чувашской Республики
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары", Чувашская Республика | АО "Чувашгражданпроект" | Ц4110А0143 | ООО «Строительно-промышленная компания «Возрождение» |  | 25 декабря 2020 года | 100000 |  | 100000 |  | 94893 | 94.893 | 94893 |  | 94893 |  | 94.893
Подпрограмма "Туризм" |  | Ц440000000 |  |  |  | 240568 | 200000 | 20284 | 20284 | 225090 | 93.5661 | 225090 | 187132.2 | 18978.9 | 18978.9 | 93.5661
Министерство культуры, по делам на­циональностей и архивного дела Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" в Чувашской Республике, в том числе систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, канализации и очистных сооружений | АО "Институт ИНН "Дардорпроект", 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31. |  | ООО "ЭлитСтрой" и ООО "Автодор", ООО "Стройка-21) |  | до конца 2018 года | 240568 | 200000 | 20284 | 20284 | 225090 | 93.5661 | 225090 | 187132.2 | 18978.9 | 18978.9 | 93.5661
в том числе:
реконструкция Московской набережной г. Чебоксары, 2-й этап | АО "Институт ИНН "Дардорпроект", 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31. | Ц4403R1106 | ООО "ЭлитСтрой", ИНН 2130067070, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61а, офис 3, ,директор Кадеев Рудик Геннадьевич | № 3213003497417000022, от 6.06.2017 № Ф.2017.204661 | 2017- до 1.07.2018 | 14077.9 | 11165.6 | 356.3 | 2556 | 2254.46 | 16.0142 | 2254.46 | 1713.2 | 351.51 | 189.75 | 16.0142
реконструкция Московской набережной г. Чебоксары, 3-й этап | АО "Институт ИНН "Дардорпроект", 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31. | Ц4403R1107 | ООО "Автодор", ИНН 2130184458, г.Чебоксары, ул.Калинина, д.105, директор Кузнецов Сергей Николаевич | № 3213003497417000063, № Ф.2017.368936 от 29.08.2017 | 2017- до 1.11.2018 | 192374.6 | 173355.8 | 5532.6 | 13486.2 | 9773.94 | 5.0807 | 9773.94 | 7443.63 | 1505.86 | 824.45 | 5.0807
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" - транспортная инфраструктура этнокомплекса "Амазония", г. Чебоксары (1 этап 2 очередь) | [5 empty] | 37868.3 | 15478.6 | 18032.8 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" - транспортная инфраструктура этнокомплекса "Амазония", г. Чебоксары (1 этап 1 очередь) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Рес­публики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  | 67954 | 11393.2 | 53588.6 | 2972.2 | 67919.9 | 99.9498 | 67919.9 | 11393.2 | 53554.5 | 2972.2 | 99.9498
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  | 67954 | 11393.2 | 53588.6 | 2972.2 | 67919.9 | 99.9498 | 67919.9 | 11393.2 | 53554.5 | 2972.2 | 99.9498
Министерство культуры, по делам на­циональностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досу­гового типа в сельской местности | [5 empty] | 67954 | 11393.2 | 53588.6 | 2972.2 | 67919.9 | 99.9498 | 67919.9 | 11393.2 | 53554.5 | 2972.2 | 99.9498
в том числе:
администрация Аликовского района
строительство сельского дома культуры по ул. Кооперативная д. Большие Шиуши | СО "Союз проектировщиков Поволжья", 212701351700, г. Чебоксары, пр. Московский, 3,Исполнительный директор - Данилова Марина Германовна | Ц990217340 | ООО "Арка", ИНН: 2124010478, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ГАГАРИНА Ю., 23 | № 6 от 26.03.2018, № 3210242062518000005 | 30 октября 2018 г. | 14211.9 |  | 13355.4 | 856.5 | 14211.9 | 100 | 14211.9 |  | 13355.4 | 856.5 | 100
администрация Батыревского района
строительство сельского дома культуры в д. Бахтигильдино | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 8, Директор - Иванов Александр Петрович | Ц990217350 | ООО "БАТЫРЕВСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", ИНН: 2103904869, 432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ 73, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 34, КОМНАТА 404 | № контракта 3210390318118000006 от 28.04.2018 № 02 | 2018-12-01 | 11695.3 |  | 11121.1 | 574.2 | 11695.3 | 100 | 11695.3 |  | 11121.1 | 574.2 | 100
администрация Ибресинского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Малые Кармалы | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52б, В.А. Захаров | Ц990217360 | ООО "Энергосервис", ИНН: 7321001792, 433310, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский р-н, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИШЕЕВКА, УЛИЦА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, ДОМ 51М офис (квартира) КВАРТИРА 59, 7-83539-51800 , kom_energoservis@mail.ru | № контракта 3210500428518000004 , № 20 от 18.06.2018 | 2018-12-01 | 14824 |  | 14074 | 750 | 14789.9 | 99.77 | 14789.9 |  | 14039.9 | 750 | 99.77
администрация Канашского района
строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями по ул. Гагарина, д. 25 с. Шихазаны | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 19а, Ген. Директор - Иванов Николай Борисович | Ц9902R0188, Ц990217370 | ООО "Строитель" ИНН: 2123005940, 429310, Чувашия, Канашский р-н, село Шихазаны, улица СХТ, дом 27 офис (квартира) 1 | №3210600656718000004 № 1 от 27.04.2018 | окончание выполнения работ до 01 сентября 2019 года | 12254.8 | 11393.2 | 818.5 | 43.1 | 12254.8 | 100 | 12254.8 | 11393.2 | 818.5 | 43.1 | 100
администрация Комсомольского района
строительство сельского дома культуры в д. Починок-Инели | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | Ц990217690 | ООО "Строительная Компания "Шыгырданы"ИНН: 2130149703, 428022, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ДЕКАБРИСТОВ, ДОМ 33А, ОФИС 305 | №3210800667518000003 от 19.04.2018 № 5 | до 01 ноября 2018 года | 14968 |  | 14219.6 | 748.4 | 14968 | 100 | 14968 |  | 14219.6 | 748.4 | 100
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | [5 empty] | 501277.2 | 3346 | 497931.2 | 0 | 500965.4 | 99.9378 | 500965.4 | 3346 | 497619.4 | 0 | 99.9378
в том числе: | [5 empty] | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  | Ц200000000 |  |  |  | 409018 | 0 | 409018 | 0 | 409018 | 100 | 409018 | 0 | 409018 | 0 | 100
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар­ной помощи" |  | Ц210000000 |  |  |  | 409018 | 0 | 409018 | 0 | 409018 | 100 | 409018 | 0 | 409018 | 0 | 100
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
реконструкция здания стационара БУ ЧР "Городская детская больница № 2" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" | Ц210116470 | ООО "СМУ-115" | от 6.09.2018 | 2018-2019 г.г. | 271508 |  | 271508 |  | 271508 | 100 | 271508 |  | 271508 |  | 100
строительство лечебного корпуса пристроя к существующему главному лечебному корпусу БУ "Республиканская клиническая больница" | ООО "Проектный институт "СУВАРСТРОЙПРОЕКТ" | Ц210116800 |  |  | 2018 год | 7510 | 0 | 7510 |  | 7510 | 100 | 7510 | 0 | 7510 | 0 | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | ОАО "Чувашгражданпроект" | Ц210414940 | ООО "СМУ-115" |  | 2017-2020 г.г. | 130000 |  | 130000 |  | 130000 | 100 | 130000 |  | 130000 |  | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  | 92259.2 | 3346 | 88913.2 | 0 | 91947.4 | 99.662 | 91947.4 | 3346 | 88601.4 | 0 | 99.662
Подпрограмма "Устойчивое развитие сель­ских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  | 92259.2 | 3346 | 88913.2 | 0 | 91947.4 | 99.662 | 91947.4 | 3346 | 88601.4 | 0 | 99.662
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | Ц9902R0183 | ООО "Арка", ООО "ЮМАН", ООО "Стройэнергосервис" и другие | 25 контрактов | до 31.12.2018 года | 92259.2 | 3346 | 88913.2 |  | 91947.4 | 99.662 | 91947.4 | 3346 | 88601.4 |  | 99.662
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего | [5 empty] | 140566.1 | 105475.5 | 35090.6 | 0 | 42224.8 | 30.0391 | 42224.8 | 7134.2 | 35090.6 | 0 | 30.0391
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" |  | Ц300000000 |  |  |  | 140566.1 | 105475.5 | 35090.6 | 0 | 42224.8 | 30.0391 | 42224.8 | 7134.2 | 35090.6 | 0 | 30.0391
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" |  | Ц310000000 |  |  |  | 140566.1 | 105475.5 | 35090.6 | 0 | 42224.8 | 30.0391 | 42224.8 | 7134.2 | 35090.6 | 0 | 30.0391
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики
Реконструкция здания БУ "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в пос. Киря Алатырского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, контракт 27.12.2017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе
проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 117.3 |  | 117.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство II очереди БУ "Атратский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района | ООО "Архитектурное бюро "Классика", г. Чебоксары, ул. Ярморочная, д.6, пом. 3 ИНН 2129046647, Рожкова Надежда Арсентьевна |  | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", 428032, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, 39 | 23.08.2018№ 44-1-ЭА, реестр. №2210100217418000003_ | до 25.11.2019 | 125566.1 | 105475.5 | 20090.6 |  | 27224.8 | 21.6816 | 27224.8 | 7134.2 | 20090.6 |  | 21.6816
Приобретение здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, пос. Кугеси, ул. Советская, д.23 | [5 empty] | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | 100 | 15000 |  | 15000 |  | 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | [5 empty] | 128227.2 | 7500 | 120727.2 | 0 | 90746.8 | 70.7703 | 90746.8 | 7500 | 83246.8 | 0 | 70.7703
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [5 empty] | 3754 | 0 | 3754 | 0 | 3754 | 100 | 3754 | 0 | 3754 | 0 | 100
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" | [5 empty] | 3754 | 0 | 3754 | 0 | 3754 | 100 | 3754 | 0 | 3754 | 0 | 100
строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии (ПИР) | [5 empty] | 3754 |  | 3754 |  | 3754 | 100 | 3754 |  | 3754 |  | 100
в том числе
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3754 | [5 empty] | 3754
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  | Ц500000000 |  |  |  | 124473.2 | 7500 | 116973.2 | 0 | 86992.8 | 69.8888 | 86992.8 | 7500 | 79492.8 | 0 | 69.8888
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | Ц510000000 |  |  |  | 124473.2 | 7500 | 116973.2 | 0 | 86992.8 | 69.8888 | 86992.8 | 7500 | 79492.8 | 0 | 69.8888
Министерство физической культурыи спорта Чувашской Республики
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852,г. Чебоксары, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | Ц510316440 | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 30000 |  | 30000 |  | 1019.6 | 3.3987 | 1019.6 |  | 1019.6 |  | 3.3987
в том числе
проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 697.1 |  | 697.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство регионального центра по хоккею при бюджетном образовательном учреждении Чувашской Республики "Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова" | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | Ц510317380 |  |  |  | 60000 | 0 | 60000 |  | 60000 | 100 | 60000 |  | 60000 |  | 100
реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, г.Чебоксары, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3 Директор Рожкова Надежда Арсентьевна | Ц51031А542 | ООО "Империя", ИНН 2130067190, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.26, директор Аркадьев Александр Витальевич | Государственный контракт № 4 от 01.02.2017 | 2018-05-31 | 24863.5 | 7500 | 17363.5 |  | 24863.5 | 100 | 24863.5 | 7500 | 17363.5 |  | 100
реконструкция футбольного поля при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии | ООО "Первая проектная компания" г. Саранск |  |  |  |  | 839.7 |  | 839.7 |  | 839.7 | 100 | 839.7 |  | 839.7 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 839.7 |  | 839.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Порецкого района
строительство стадиона-площадки, с. Порецкое, пер. Школьный |  |  | ООО "Стройиндустрия", ИНН: 2130136415, 28022, Российская Федерация, Чувашская республика, Чебоксары, Машиностроителей проезд, д.1, кор.1 | 2130136415 | 2017-12-15 | 8500 |  | 8500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция тренировочного (разминочного) сектора для метания молота, копья, диска и площадки для стрельбы из лука с навесом на разминочном поле стадиона "Олимпийский" АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | [5 empty] | 270 |  | 270 |  | 270 | 100 | 270 |  | 270 |  | 100
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [5 empty] | 1979418.44 | 1123216.64 | 701373.3 | 154828.5 | 1730183.7 | 87.4087 | 1730183.7 | 1083823.4 | 544144.8 | 102215.5 | 87.4087
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммуналь­ного хозяйства" |  | Ц100000000 |  |  |  | 659164.94 | 517075.14 | 95566.5 | 46523.3 | 548554.2 | 83.2196 | 548554.2 | 497463.5 | 24607.2 | 26483.5 | 83.2196
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  | Ц140000000 |  |  |  | 658975.94 | 517075.14 | 95377.5 | 46523.3 | 548365.2 | 83.2148 | 548365.2 | 497463.5 | 24418.2 | 26483.5 | 83.2148
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения № 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона № 1 жилого района "Новый город" | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | Ц1408R0219 | АО "ТУС" ИНН: 2129005369, 428034, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ МИЧМАНА ПАВЛОВА, 39, 7 | № контракта 3213003497418000027 № Ф.2018.133350 от 12.04.2018 | 2019-07-31 | 202279.34 | 161215.64 | 27636.9 | 13426.8 | 184728.7 | 91.3236 | 184728.7 | 161215.6 | 13686.8 | 9826.3 | 91.3236
в том числе ПИР | [5 empty] | 2398.5 |  |  | 2398.5 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги по бульвару Солнечный в микрорайоне "Солнечный" г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ООО "Инжстройпроект", ООО "Газсервис" | Ц1408R021А | ООО "Элитстрой" | № 14 от 08.08.2018, № 3213017503718000017 | 2019-09-01 | 232878.1 | 187878.8 | 30980.1 | 14019.2 | 200294.4 | 86.0083 | 200294.4 | 187878.8 | 5996.2 | 6419.4 | 86.0083
в том числе ПИР | [5 empty] | 4940.5 |  |  | 4940.5 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги по ул. А. Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | Ц1408R021В | ПАО "ДОРИСС" | №3213017503718000032 от 14.11.2018 № 28 | 2019-08-01 | 223818.5 | 167980.7 | 36760.5 | 19077.3 | 163342.1 | 72.9797 | 163342.1 | 148369.1 | 4735.2 | 10237.8 | 72.9797
в том числе ПИР | [5 empty] | 7674.6 |  |  | 7674.6 | 969.04 | 12.6266 | 969.04 |  |  | 969.04
Подпрограмма "Туризм" |  | Ц440000000 |  |  |  | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | 100 | 189 | 0 | 189 | 0 | 100
Министерство культуры, по делам на­циональностей и архивного дела Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района | [5 empty] | 189 |  | 189 | [5 empty] | 189
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 189 | [5 empty] | 189
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  | 561631.7 | 154084.6 | 378507.3 | 29039.8 | 525115.2 | 93.4981 | 525115.2 | 150632 | 345443.4 | 29039.8 | 93.4981
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  | 561631.7 | 154084.6 | 378507.3 | 29039.8 | 525115.2 | 93.4981 | 525115.2 | 150632 | 345443.4 | 29039.8 | 93.4981
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) |  | Ц990216600 |  |  |  | 128273.6 |  | 126852.6 | 1421 | 113538.4 | 88.5127 | 113538.4 |  | 112117.4 | 1421 | 88.5127
в том числе
проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 15000 |  | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование и строительство (реконст­рукция) автомобильных дорог общего поль­зования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к бли­жайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (приложение 2, 5) |  | Ц9902R0189 |  |  |  | 433358.1 | 154084.6 | 251654.7 | 27618.8 | 411576.8 | 94.9738 | 411576.8 | 150632 | 233326 | 27618.8 | 94.9738
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  | Ц9902R0187 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство автомобильной дороги по ул. Новая в д. Старое Янситово | ООО "Градопроект", ИНН 2130020178, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88б, помещ.4. Синюкаева Елена Евгеньевна | Ц9902R0187 | ООО "Стройка-21" ИНН: 2130072803 428009, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ АЛЕКСЕЯ ТАЛВИРА, 28, 3 | №3211490263018000002 № 2 от 23.05.2018 | 2018-10-31 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [5 empty] | 125743.7 | 92556.9 | 29868.1 | 3318.7 | 117755 | 93.6468 | 117755 | 88915.6 | 25955.5 | 2883.9 | 93.6468
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" | [5 empty] | 125743.7 | 92556.9 | 29868.1 | 3318.7 | 117755 | 93.6468 | 117755 | 88915.6 | 25955.5 | 2883.9 | 93.6468
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш |  |  | ООО "Воддорстрой", ИНН 2115003788, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Мелиораторов, 17, Федоров Анатолий Николаевич | 05.06.2017 № 3212300700017000026 | 2018-06-24 | 125743.7 | 92556.9 | 29868.1 | 3318.7 | 117755 | 93.6468 | 117755 | 88915.6 | 25955.5 | 2883.9 | 93.6468
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  | Ч200000000 |  |  |  | 626529 | 359500 | 192431.4 | 74597.6 | 538759.3 | 85.9911 | 538759.3 | 346812.3 | 148138.7 | 43808.3 | 85.9911
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | Ч210000000 |  |  |  | 626303.9 | 359500 | 192206.3 | 74597.6 | 538534.2 | 85.9861 | 538534.2 | 346812.3 | 147913.6 | 43808.3 | 85.9861
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения (приложение 3) |  | Ч210114150 |  |  |  | 82382.5 |  | 82382.5 |  | 79184.6 | 96.1182 | 79184.6 |  | 79184.6 |  | 96.1182
в том числе
проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 8348.6 |  | 8348.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах (приложение 4) |  | Ч210414220 |  |  |  | 144220.1 |  | 82641.5 | 61578.6 | 73295.3 | 50.8218 | 73295.3 |  | 42506 | 30789.3 | 50.8218
администрация г. Чебоксары
реконструкция уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | [5 empty] | 399701.3 | 359500 | 27182.3 | 13019 | 386054.3 | 96.5857 | 386054.3 | 346812.3 | 26223 | 13019 | 96.5857
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы Чувашской Республики "Разви­тие транспортной системы Чувашской Республики" |  | Ч230000000 |  |  |  | 225.1 | 0 | 225.1 | 0 | 225.1 | 100 | 225.1 | 0 | 225.1 | 0 | 100
строительство автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Чувашской Республики |  | Ч230117270 |  |  |  | 225.1 |  | 225.1 |  | 225.1 | 100 | 225.1 |  | 225.1 |  | 100
в том числе
проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 225.1 |  | 225.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  | Ч400000000 |  |  |  | 6349.1 | 0 | 5000 | 1349.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики" |  | Ч420000000 |  |  |  | 6349.1 | 0 | 5000 | 1349.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  | Ч420416570 |  |  |  | 6349.1 |  | 5000 | 1349.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [5 empty] | 1161149.444 | 261702.6 | 839766 | 59680.844 | 502106.034 | 43.2422 | 502106.034 | 105498.4 | 356876.7 | 39730.934 | 43.2422
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [5 empty] | 316006.504 | 0 | 312219 | 3787.504 | 36252.604 | 11.4721 | 36252.604 | 0 | 32465.1 | 3787.504 | 11.4721
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [5 empty] | 22196.614 | 0 | 19709.7 | 2486.914 | 21539.014 | 97.0374 | 21539.014 | 0 | 19052.1 | 2486.914 | 97.0374
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Мариинско-Посадского района
строительство водопроводных сетей и водопроводного узла для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад |  |  | ООО "Стройкомсервис", ИНН: 7723473570, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32 корпус 4, офис 16 | №3211100717118000024 от 19.11.2018 | 2018-12-14 | 14037.1 |  | 14037.1 |  | 13448.1 | 95.804 | 13448.1 |  | 13448.1 |  | 95.804
администрация Цивильского района
строительство наружных сетей электроснабжения 164 земельных участков, планируемых для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне "Хмелеводческое" в г. Цивильск | ООО "ПроектИзыскание+" |  | ООО "ВолгаРемСтрой" ИНН: 2130147294 , 428000, Российская Федерация, Чувашская республика, г.Чебоксары, Мясокомбинатский пр-д, дом 2а офис (квартира) помещение 1, 7-8352-308030 , sovetnik21@inbox.ru | № 3211500256918000018 № 380-18/028 от 20.06.2018 | 2018-10-30 | 8159.514 |  | 5672.6 | 2486.914 | 8090.914 | 99.1593 | 8090.914 |  | 5604 | 2486.914 | 99.1593
Подпрограмма "Обеспечение населения Чу­вашской Республики качественной питьевой водой" |  | Ц180000000 |  |  |  | 51809.89 | 0 | 50509.3 | 1300.59 | 14713.59 | 28.3992 | 14713.59 | 0 | 13413 | 1300.59 | 28.3992
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильске | ООО "Дортехпроект" | Ц180317610 |  |  | 2018 год | 37096.3 |  | 37096.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Порецкого района
I этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района |  |  | ООО «ИНТЕРЬЕРРЕМСТРОЙ», ИНН 2130008692, ЧЕБОКСАРЫ, Богдана Хмельницкого ул, 2, Семенов Алексей Анатольевич | от 30.10.2017 № 3211300340817000014 | до 1.07.2018 | 7447.09 |  | 6982 | 465.09 | 7447.09 | 100 | 7447.09 |  | 6982 | 465.09 | 100
администрация Чебоксарского района
водоснабжение д. Нижний Магазь Чебоксарского района | "ПМК"Водоснабжение |  |  |  |  | 7266.5 |  | 6431 | 835.5 | 7266.5 | 100 | 7266.5 |  | 6431 | 835.5 | 100
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | [5 empty] | 242000 | 0 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной в г. Шумерле по адресу: пер. Школьный на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010117:523 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  |  | 42200 |  | 42200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной в г. Шумерле по адресу: ул. Карла Маркса на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010239:1260 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  |  | 48800 |  | 48800 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной в г. Шумерле по адресу: ул. Чайковского на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010257:793 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  |  | 62200 |  | 62200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной в г. Козловке по адресу: ул. Калинина на земельном участке с кадастровым номером 21:12:123206:221 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  |  | 35500 |  | 35500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной в г. Козловке по адресу: ул. Лобачевского на земельном участке с кадастровым номером 21:12:121204:631 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  |  | 53300 |  | 53300 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  | 32292.14 | 30248.8 | 1931.1 | 112.24 | 32291.33 | 99.9975 | 32291.33 | 30248.4 | 1930.7 | 112.23 | 99.9975
Подпрограмма "Устойчивое развитие сель­ских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  | 32292.14 | 30248.8 | 1931.1 | 112.24 | 32291.33 | 99.9975 | 32291.33 | 30248.4 | 1930.7 | 112.23 | 99.9975
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
развитие газификации в сельской местности |  | Ц9902R0185 |  |  |  | 10675.87 | 9998.4 | 638.6 | 38.87 | 10675.42 | 99.9958 | 10675.42 | 9998.4 | 638.2 | 38.82 | 99.9958
в том числе:
администрация Ибресинского района
строительство объекта газоснабжения пер.Школьный д. Айбечи | ОАО "Газпромраспределдение Чебоксары", ИНН 2128049998, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19а, Мифтахутдинов Кияметдин Садыртдинович | Ц9902R0185 | ООО "Строймонтаж" |  | 2018 год | 488.2 | 457.2 | 29.2 | 1.8 | 488.2 | 100 | 488.2 | 457.2 | 29.2 | 1.8 | 100
администрация Канашского района
строительство объекта газоснабжения комп­лекса индивидуальных жилых домов (15 шт.) по ул. Шоссейная в с. Шибылги | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.19, стр. а, Иванов Николай Борисович | Ц9902R0185 | ООО "Строительная компания-Лерон", ИНН 2114003552, п.т.г. Урмары, ул. Калинина, д. 5, Лебедев Дмитрий Валерьевич | № 5 от 26.03.2018 (№ 3210600538718000012), | 2018-07-01 | 763.2 | 714.5 | 45.6 | 3.1 | 763.2 | 100 | 763.2 | 714.5 | 45.6 | 3.1 | 100
строительство объекта газоснабжения комп­лекса индивидуальных жилых домов (30 шт.) по ул. Канашская в с. Вутабоси | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.19, стр. а, Иванов Николай Борисович | Ц9902R0185 | ООО "Строительная компания-Лерон", ИНН 2114003552, п.т.г. Урмары, ул. Калинина, д. 5, Лебедев Дмитрий Валерьевич | № 4 от 26.03.2018 (№ 3210600538718000011) | 2018-07-01 | 1612.14 | 1509.1 | 96.4 | 6.64 | 1612.1 | 99.9975 | 1612.1 | 1509.1 | 96.4 | 6.6 | 99.9975
администрация Мариинско-Посадско­го района
строительство объекта газоснабжения деревни Мертень Аксаринского сельского поселения | ООО "Комфорт-Проект", ИНН 2128026775, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, Совин В.В. | Ц9902R0185 | ООО "СК-ЛЕРОН" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 5 | №3211100734018000004 от 28.04.2018 | 07 декабря 2018г. | 1316.55 | 1233.8 | 78.8 | 3.95 | 1316.55 | 100 | 1316.55 | 1233.8 | 78.8 | 3.95 | 100
строительство объекта газоснабжения деревни Тузи Аксаринского сельского поселения | ООО "Комфорт-Проект", ИНН 2128026775, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, Совин В.В. | Ц9902R0185 | ООО "СК-ЛЕРОН" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 6 | № 3211100734018000003 от от 28.04.2018 | 7 декабря 2018г. | 1931.61 | 1809.8 | 115.5 | 6.31 | 1931.61 | 100 | 1931.61 | 1809.8 | 115.5 | 6.31 | 100
строительство объекта газоснабжения деревни Юрьевка | ООО "Комфорт-Проект", ИНН 2128026775, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, Совин В.В. | Ц9902R0185 | ООО "СК - Лерон" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 5, 7-8352-755590 , sk-leron@mail.ru | № 0115300023818000034 от 28.05.2018 | 2018-12-21 | 2723.06 | 2551.4 | 162.8 | 8.86 | 2723.06 | 100 | 2723.06 | 2551.4 | 162.8 | 8.86 | 100
администрация Урмарского района
строительство объекта газоснабжения по ул. Церковная в д. Старые Урмары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич | Ц9902R0185 | ООО "СК-ЛЕРОН" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 5, 7-8352-755590 , sk-leron@mail.ru | № 3211400177018000019 , № 21 от 09.07.2018 | 2018-10-31 | 1841.11 | 1722.6 | 110.3 | 8.21 | 1840.7 | 99.9777 | 1840.7 | 1722.6 | 109.9 | 8.2 | 99.9777
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
развитие водоснабжения в сельской местности |  | Ц9902R0186 |  |  |  | 21616.27 | 20250.4 | 1292.5 | 73.37 | 21615.91 | 99.9983 | 21615.91 | 20250 | 1292.5 | 73.41 | 99.9983
в том числе:
администрация Моргаушского района
строительство объекта водоснабжения деревни Апчары | ООО "Проектный институт "АККОРтехпроект" | Ц9902R0186 | ООО "СК - Лерон" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 5, 7-8352-755590 , sk-leron@mail.ru | № 3211238944518000006 , № 0115300034518000041_118585 от 08.06.2018 | 2018-09-30 | 5389.96 | 5047.3 | 322.2 | 20.46 | 5389.96 | 100 | 5389.96 | 5047.3 | 322.2 | 20.46 | 100
администрация Мариинско-Посадского района
строительство объекта системы водоснабжения деревни Итяково | ООО "Проектный институт "АККОРтехпроект" | Ц9902R0186 | ООО "ПМК "Водоснабжения", 428903, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР КЕРАМЗИТОВЫЙ, 11 | № 3211100732618000005, № 0115300023818000053 от 02.08.2018 | 2018-12-07 | 8339.25 | 7815.4 | 498.8 | 25.05 | 8338.85 | 99.9952 | 8338.85 | 7815 | 498.8 | 25.05 | 99.9952
администрация Ибресинского района
строительство группового водовода пгт Ибреси (водопроводная сеть от колодца КП-2 группового водовода и д. Малый Кукшум) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | Ц9902R0186 | ООО "СТРОИТЕЛЬ" ИНН: 2123005940, 429310, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н КАНАШСКИЙ, С ШИХАЗАНЫ, УЛ СХТ, ДОМ 27, ОФИС 1 7-83533-27631 , stroitelkanash@yandex.ru | № 3210500417218000006 № 28 от 17.07.2018 | 2018-12-31 | 7887.06 | 7387.7 | 471.5 | 27.86 | 7887.1 | 100.0005 | 7887.1 | 7387.7 | 471.5 | 27.9 | 100.0005
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  | Ч100000000 |  |  |  | 812850.8 | 231453.8 | 525615.9 | 55781.1 | 433562.1 | 53.3385 | 433562.1 | 75250 | 322480.9 | 35831.2 | 53.3385
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  | Ч190000000 |  |  |  | 812850.8 | 231453.8 | 525615.9 | 55781.1 | 433562.1 | 53.3385 | 433562.1 | 75250 | 322480.9 | 35831.2 | 53.3385
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция канализационных очистных сооружений | ООО "Фирма "Старко" | Ч1902RА681 | ООО "СК "Стройсфера" - 428037, Чувашия ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, г ЧЕБОКСАРЫ, пр ДОРОЖНЫЙ, ДОМ 4 | м/к № 16 от 03.08.2017 | 2016-2018 | 230967 | 37245.3 | 174349.5 | 19372.2 | 99822.7 | 43.2195 | 99822.7 | 13500 | 77690.4 | 8632.3 | 43.2195
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше | ООО "Фирма "Старко" | Ч1902RА685 | ООО "Союзстройинвест" ИНН: 2130083717, 428032, Чувашия ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, г ЧЕБОКСАРЫ, ул ЯРОСЛАВСКАЯ, 39 | м/к № 15 от 31.07.2017 | 2016-2018 | 581883.8 | 194208.5 | 351266.4 | 36408.9 | 333739.4 | 57.355 | 333739.4 | 61750 | 244790.5 | 27198.9 | 57.355
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [5 empty] | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 28722.8 | 100 | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 100
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 28722.8 | 100 | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 100
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 28722.8 | 100 | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 100
Министерство сельского хозяйства Чу­вашской Республики
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  | Ц9902R0187 |  |  |  | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 28722.8 | 100 | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 100
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство объекта газоснабжения улицы Новая д. Старое Янситово | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.19, стр. а, Иванов Николай Борисович | Ц9902R0187 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Макаров Алексей Николаевич ИНН: 210600002717, 429301, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н Р-Н, С УХМАНЫ, ПЕР ГАГАРИНА, 7 | №3211400177018000015 № 9 от 22.05.2018 | 2018-10-01 | 1621.2 | 1314.8 | 291.9 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объекта водоснабжения улицы Новая д. Старое Янситово | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, Захаров Владимир Алексеевич | Ц9902R0187 |  |  |  | 4860.8 | 3942.1 | 875.2 | 43.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилищной застройки по ул. Мира и ул. Дружбы в д. Урмаево (сети электроснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, Захаров Владимир Алексеевич | Ц9902R0187 | ООО "Строительная компания СВЕТ" ИНН: 2130171258 428000, Российская Федерация, Чувашская республика, Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, дом 2 "А", помещение 3 | № 3210800668218000007- № 13 от 16.05.2018 | 2018-12-31 | 5645 | 4577.4 | 1016.3 | 51.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилищной застройки по ул. Мира и ул. Дружбы в д. Урма­ево (сети газоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, Захаров Владимир Алексеевич | Ц9902R0187 | ЗАО «Стройсервис» ИНН: 2108002007, 429140, Российская Федерация, Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с Комсомольское, переулок Промышленный, 2, 7-905-3448570 , stroiservis_kom@mail.ru | № 3210800668218000006 от 04.05.2018 № 11 | до 01.08.2018 г. | 844.1 | 684.4 | 152 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилищной застройки по ул. Мира и ул. Дружбы в д. Урмаево (сети водоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, Захаров Владимир Алексеевич | Ц9902R0187 |  |  |  | 4894.2 | 3969.4 | 881.3 | 43.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Урмарского района
строительство автомобильной дороги по ул. Новая в д. Старое Янситово | ООО "Градопроект", ИНН 2130020178, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88б, помещ.4. Синюкаева Елена Евгеньевна | Ц9902R0187 | ООО "Стройка-21" ИНН: 2130072803 428009, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ АЛЕКСЕЯ ТАЛВИРА, 28, 3 | №3211490263018000002 № 2 от 23.05.2018 | 2018-10-31 | 10843.9 | 8793.4 | 1952.5 | 98 | 4983.78 | 45.9593 | 4983.78 | 4054.6 | 900.24 | 28.94 | 45.9593
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего | [5 empty] | 63345.9 | 0 | 63345.9 | 0 | 62094.7 | 98.0248 | 62094.7 | 0 | 62094.7 | 0 | 98.0248
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [5 empty] | 18891.1 | 0 | 18891.1 | 0 | 18702.2 | 99.0001 | 18702.2 | 0 | 18702.2 | 0 | 99.0001
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [5 empty] | 18891.1 | 0 | 18891.1 | 0 | 18702.2 | 99.0001 | 18702.2 | 0 | 18702.2 | 0 | 99.0001
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [5 empty] | 18891.1 |  | 18891.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
корректировка проектной и рабочей документации на ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование административного здания "Дом Правительства" (объект культурного наследия (памятник истории и культуры федерального значения "Здание Дома Советов"), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 1 | ООО "ВИНКАЙТ", ИНН: 7701312265, 424000, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ПАЛАНТАЯ, ДОМ 114Б, ЭТАЖ 1, ОФИС 1 |  |  | №2212801610318000002 от 27.10.2018 | 2018-12-29 | 18891.1 |  | 18891.1 |  | 18702.2 | 99.0001 | 18702.2 |  | 18702.2 |  | 99.0001
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  | Ч400000000 |  |  |  | 7148.6 | 0 | 7148.6 | 0 | 6086.3 | 85.1397 | 6086.3 | 0 | 6086.3 | 0 | 85.1397
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики" |  | Ч420000000 |  |  |  | 7148.6 | 0 | 7148.6 | 0 | 6086.3 | 85.1397 | 6086.3 | 0 | 6086.3 | 0 | 85.1397
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  | Ч420416570 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  | Ч420416570 |  |  |  | 6148.6 |  | 6148.6 |  | 6086.3 | 98.9868 | 6086.3 |  | 6086.3 |  | 98.9868
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика" |  | Ч700000000 |  |  |  | 37306.2 | 0 | 37306.2 | 0 | 37306.2 | 100 | 37306.2 | 0 | 37306.2 | 0 | 100
Подпрограмма "Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики" |  | Ч700000000 |  |  |  | 37306.2 | 0 | 37306.2 | 0 | 37306.2 | 100 | 37306.2 | 0 | 37306.2 | 0 | 100
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности региона |  | Ч710616350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
строительство (реконструкция) объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционных проектов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры тепличного комплекса "Новочебоксарский" | ООО «ГрадоПроект» |  | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙСФЕРА" ИНН: 2124030322 , 428037, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР ДОРОЖНЫЙ, ДОМ 4 7-8352-283069 , stroysfera21@mail.ru | № 1015500000418000001/12 от 05.07.2018 и № 1015500000418000002/13 | 2018-12-31 | 37306.2 |  | 37306.2 |  | 37306.2 | 100 | 37306.2 |  | 37306.2 |  | 100

## УРСТ
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Код целевой статьи | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) по контракту |  | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита |  | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств по информации государственных заказчиков
[7 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
ВСЕГО | [5 empty] | 930113 | 944992.48 | 294117.2 | 635995.8 | 14879.48 | 450838.54 | 47.7082 | 420028.9 | 450838.54 | 129946.2 | 290082.7 | 30809.64 | 47.7082
Государственная программа Чувашской Рес­публики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  |  | 72065.1 | 11393.2 | 53766.5 | 6905.4 | 42080.7 | 58.3926 |  | 42080.7 | 7933.4 | 32558.6 | 1588.7 | 58.3926
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  |  | 72065.1 | 11393.2 | 53766.5 | 6905.4 | 42080.7 | 58.3926 |  | 42080.7 | 7933.4 | 32558.6 | 1588.7 | 58.3926
Министерство культуры, по делам на­циональностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досу­гового типа в сельской местности | [6 empty] | 72065.1 | 11393.2 | 53766.5 | 6905.4 | 42080.7 | 58.3926 |  | 42080.7 | 7933.4 | 32558.6 | 1588.7 | 58.3926
в том числе:
администрация Аликовского района
строительство сельского дома культуры по ул. Кооперативная д. Большие Шиуши | СО "Союз проектировщиков Поволжья", 212701351700, г. Чебоксары, пр. Московский, 3,Исполнительный директор - Данилова Марина Германовна | Ц990217340 | ООО "Арка", ИНН: 2124010478, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ГАГАРИНА Ю., 23 | № 6 от 26.03.2018, № 3210242062518000005 | 30 октября 2018 г. |  | 14281 |  | 13424.5 | 856.5 | 10638.1 | 74.4913 |  | 10638.1 |  | 10638.1 |  | 74.4913 | заключен контракт от 26.03.2018, ведутся строительные работы
администрация Батыревского района
строительство сельского дома культуры в д. Бахтигильдино | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 8, Директор - Иванов Александр Петрович | Ц990217350 | ООО "БАТЫРЕВСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", ИНН: 2103904869, 432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ 73, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 34, КОМНАТА 404 | № контракта 3210390318118000006 от 28.04.2018 № 02 | 2018-12-01 |  | 11791.9 |  | 11229.9 | 562 | 6545 | 55.5042 |  | 6545 |  | 5970.8 | 574.2 | 55.5042 | контракт заключен 28.04.2018, ведутся строительные работы
администрация Ибресинского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Малые Кармалы | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52б, В.А. Захаров | Ц990217360 | ООО "Энергосервис", ИНН: 7321001792, 433310, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский р-н, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИШЕЕВКА, УЛИЦА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, ДОМ 51М офис (квартира) КВАРТИРА 59, 7-83539-51800 , kom_energoservis@mail.ru | № контракта 3210500428518000004 , № 20 от 18.06.2018 | 2018-12-01 |  | 14690.1 |  | 14074 | 616.1 | 9630.8 | 65.5598 |  | 9630.8 |  | 9149.3 | 481.5 | 65.5598 | контракт заключен 18.06.2018, ведутся строительные работы
администрация Канашского района
строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями по ул. Гагарина, д. 25 с. Шихазаны | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 19а, Ген. Директор - Иванов Николай Борисович | Ц9902R0188, Ц990217370 | ООО "Строитель" ИНН: 2123005940, 429310, Чувашия, Канашский р-н, село Шихазаны, улица СХТ, дом 27 офис (квартира) 1 | №3210600656718000004 № 1 от 27.04.2018 | окончание выполнения работ до 01 сентября 2019 года |  | 13082.5 | 11393.2 | 818.5 | 870.8 | 9090.7 | 69.4875 |  | 9090.7 | 7933.4 | 624.3 | 533 | 69.4875 | контракт заключен 27.04.2018, ведутся строительные работы
администрация Комсомольского района
строительство сельского дома культуры в д. Починок-Инели | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | Ц990217690 | ООО "Строительная Компания "Шыгырданы"ИНН: 2130149703, 428022, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ДЕКАБРИСТОВ, ДОМ 33А, ОФИС 305 | №3210800667518000003 от 19.04.2018 № 5 | до 01 ноября 2018 года |  | 18219.6 |  | 14219.6 | 4000 | 6176.1 | 33.8981 |  | 6176.1 |  | 6176.1 |  | 33.8981 | контракт заключен 19.04.2018, ведутся строительные работы
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  |  | 108317.1 | 16932.5 | 91384.6 | 0 | 90533.2 | 83.5816 |  | 90533.2 | 3346 | 87187.2 | 0 | 83.5816
Подпрограмма "Устойчивое развитие сель­ских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  |  | 108317.1 | 16932.5 | 91384.6 | 0 | 90533.2 | 83.5816 |  | 90533.2 | 3346 | 87187.2 | 0 | 83.5816
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | Ц9902R0183 | ООО "Арка", ООО "ЮМАН", ООО "Стройэнергосервис" и другие | 25 контрактов | до 31.12.2018 года |  | 108317.1 | 16932.5 | 91384.6 |  | 90533.2 | 83.5816 |  | 90533.2 | 3346 | 87187.2 |  | 83.5816 | По 23 ФАПам - объекты сданы. По остальным двум - на стадии завершения оформления документов
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  |  | 699569.84 | 208477 | 483503.1 | 7589.74 | 272453.17 | 38.9458 |  | 272453.17 | 78694 | 165372.7 | 28386.47 | 38.9458
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  |  | 699569.84 | 208477 | 483503.1 | 7589.74 | 272453.17 | 38.9458 |  | 272453.17 | 78694 | 165372.7 | 28386.47 | 38.9458
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) |  | Ц990216600 |  |  |  |  | 191007.4 |  | 189586.4 | 1421 | 64977.6 | 34.0184 |  | 64977.6 |  | 64871.7 | 105.9 | 34.0184 | объектов - 20, работа ведется
в том числе
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 15000 |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
проектирование и строительство (реконст­рукция) автомобильных дорог общего поль­зования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к бли­жайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (приложение 2, 5) |  | Ц9902R0189 |  |  |  |  | 472244.8 | 174444 | 291744.3 | 6056.5 | 180513.4 | 38.2245 |  | 180513.4 | 53971.7 | 98922.9 | 27618.8 | 38.2245 | объектов - 18, работа ведется
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  |  | 36317.64 | 34033 | 2172.4 | 112.24 | 26962.17 | 74.2399 |  | 26962.17 | 24722.3 | 1578.1 | 661.77 | 74.2399
Подпрограмма "Устойчивое развитие сель­ских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  |  | 36317.64 | 34033 | 2172.4 | 112.24 | 26962.17 | 74.2399 |  | 26962.17 | 24722.3 | 1578.1 | 661.77 | 74.2399
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
развитие газификации в сельской местности |  | Ц9902R0185 |  |  |  |  | 12926.17 | 12114 | 773.3 | 38.87 | 9283.4 | 71.8186 |  | 9283.4 | 8364.2 | 534 | 385.2 | 71.8186
в том числе:
администрация Ибресинского района
строительство объекта газоснабжения пер.Школьный д. Айбечи | ОАО "Газпромраспределдение Чебоксары", ИНН 2128049998, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19а, Мифтахутдинов Кияметдин Садыртдинович | Ц9902R0185 | ООО "Строймонтаж" |  | 2018 год |  | 591.89 | 554.7 | 35.4 | 1.79 | 515.6 | 87.1108 |  | 515.6 | 457.2 | 29.2 | 29.2 | 87.1108 | контракт заключен 30.05.2018. На стадии завершения
администрация Канашского района
строительство объекта газоснабжения комп­лекса индивидуальных жилых домов (15 шт.) по ул. Шоссейная в с. Шибылги | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.19, стр. а, Иванов Николай Борисович | Ц9902R0185 | ООО "Строительная компания-Лерон", ИНН 2114003552, п.т.г. Урмары, ул. Калинина, д. 5, Лебедев Дмитрий Валерьевич | № 5 от 26.03.2018 (№ 3210600538718000012), | 2018-07-01 |  | 1021.21 | 957 | 61.1 | 3.11 | 805.7 | 78.8966 |  | 805.7 | 714.5 | 45.6 | 45.6 | 78.8966 | контракт заключен 26.03.2018, завершено
строительство объекта газоснабжения комп­лекса индивидуальных жилых домов (30 шт.) по ул. Канашская в с. Вутабоси | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.19, стр. а, Иванов Николай Борисович | Ц9902R0185 | ООО "Строительная компания-Лерон", ИНН 2114003552, п.т.г. Урмары, ул. Калинина, д. 5, Лебедев Дмитрий Валерьевич | № 4 от 26.03.2018 (№ 3210600538718000011) | 2018-07-01 |  | 2222.74 | 2083.1 | 133 | 6.64 | 1679.3 | 75.5509 |  | 1679.3 | 1489.1 | 95.1 | 95.1 | 75.5509 | контракт заключен 26.03.2018, завершено
администрация Мариинско-Посадско­го района
строительство объекта газоснабжения деревни Мертень Аксаринского сельского поселения | ООО "Комфорт-Проект", ИНН 2128026775, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, Совин В.В. | Ц9902R0185 | ООО "СК-ЛЕРОН" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 5 | №3211100734018000004 от 28.04.2018 | 07 декабря 2018г. |  | 1316.55 | 1233.8 | 78.8 | 3.95 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | заключен контракт 28.04.2018, строительные работы ведутся
строительство объекта газоснабжения деревни Тузи Аксаринского сельского поселения | ООО "Комфорт-Проект", ИНН 2128026775, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, Совин В.В. | Ц9902R0185 | ООО "СК-ЛЕРОН" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 6 | № 3211100734018000003 от от 28.04.2018 | 7 декабря 2018г. |  | 2092.81 | 1961.3 | 125.2 | 6.31 | 2041.2 | 97.5339 |  | 2041.2 | 1810.1 | 115.6 | 115.5 | 97.5339 | заключен контракт 28.04.2018, На стадии завершения
строительство объекта газоснабжения деревни Юрьевка | ООО "Комфорт-Проект", ИНН 2128026775, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, Совин В.В. | Ц9902R0185 | ООО "СК - Лерон" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 5, 7-8352-755590 , sk-leron@mail.ru | № 0115300023818000034 от 28.05.2018 | 2018-12-21 |  | 2959.46 | 2773.6 | 177 | 8.86 | 2355.4 | 79.5888 |  | 2355.4 | 2170.7 | 138.5 | 46.2 | 79.5888 | Контракт заключен 28.05.2018, На стадии завершения
администрация Урмарского района
строительство объекта газоснабжения по ул. Церковная в д. Старые Урмары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич | Ц9902R0185 | ООО "СК-ЛЕРОН" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 5, 7-8352-755590 , sk-leron@mail.ru | № 3211400177018000019 , № 21 от 09.07.2018 | 2018-10-31 |  | 2721.51 | 2550.5 | 162.8 | 8.21 | 1886.2 | 69.3071 |  | 1886.2 | 1722.6 | 110 | 53.6 | 69.3071 | Контракт заключен 9.07.2018 г. На стадии завершения
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
развитие водоснабжения в сельской местности |  | Ц9902R0186 |  |  |  |  | 23391.47 | 21919 | 1399.1 | 73.37 | 17678.77 | 75.5778 |  | 17678.77 | 16358.1 | 1044.1 | 276.57 | 75.5778
в том числе:
администрация Моргаушского района
строительство объекта водоснабжения деревни Апчары | ООО "Проектный институт "АККОРтехпроект" | Ц9902R0186 | ООО "СК - Лерон" ИНН: 2114003552, 429400, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н УРМАРСКИЙ, ПГТ УРМАРЫ, УЛ КАЛИНИНА, ДОМ 5, 7-8352-755590 , sk-leron@mail.ru | № 3211238944518000006 , № 0115300034518000041_118585 от 08.06.2018 | 2018-09-30 |  | 5705.66 | 5344.1 | 341.1 | 20.46 | 5251.8 | 92.0454 |  | 5251.8 | 4782.7 | 305.3 | 163.8 | 92.0454 | Аукцион состоялся 28.05.2018 , победитель - ООО «СК - Лерон», контракт заключен 8.06.2018 На стадии завершения
администрация Мариинско-Посадского района
строительство объекта системы водоснабжения деревни Итяково | ООО "Проектный институт "АККОРтехпроект" | Ц9902R0186 | ООО "ПМК "Водоснабжения", 428903, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР КЕРАМЗИТОВЫЙ, 11 | № 3211100732618000005, № 0115300023818000053 от 02.08.2018 | 2018-12-07 |  | 8371.85 | 7846 | 500.8 | 25.05 | 7467 | 89.1918 |  | 7467 | 7019 | 448 |  | 89.1918 | контракт заключен, строительные работы ведутся, по состоянию на 4.10.2018 около 50% выполненных работ
администрация Ибресинского района
строительство группового водовода пгт Ибреси (водопроводная сеть от колодца КП-2 группового водовода и д. Малый Кукшум) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | Ц9902R0186 | ООО "СТРОИТЕЛЬ" ИНН: 2123005940, 429310, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н КАНАШСКИЙ, С ШИХАЗАНЫ, УЛ СХТ, ДОМ 27, ОФИС 1 7-83533-27631 , stroitelkanash@yandex.ru | № 3210500417218000006 № 28 от 17.07.2018 | 2018-12-31 |  | 9313.96 | 8728.9 | 557.2 | 27.86 | 4959.97 | 53.2531 |  | 4959.97 | 4556.4 | 290.8 | 112.77 | 53.2531 | ООО "Строитель". Контракт заключен 17.07.2018, строительные работы ведутся, по состоянию на 4.10.2018 около 50% выполненных работ
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  | Ц900000000 |  |  |  |  | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 18809.3 | 65.4856 |  | 18809.3 | 15250.5 | 3386.1 | 172.7 | 65.4856
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  | Ц990000000 |  |  |  |  | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 18809.3 | 65.4856 |  | 18809.3 | 15250.5 | 3386.1 | 172.7 | 65.4856
Министерство сельского хозяйства Чу­вашской Республики
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  | Ц9902R0187 |  |  |  |  | 28722.8 | 23281.5 | 5169.2 | 272.1 | 18809.3 | 65.4856 |  | 18809.3 | 15250.5 | 3386.1 | 172.7 | 65.4856 | По 5 объектам ведутся строительные работы, ввод в эксплуатацию планируется до 1.12.2018. По объекту "Строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилищной застройки по ул. Мира и ул. Дружбы в д. Урмаево Комсомольского района (сети водоснабжения)" подписание контракта, в связи с жалобой, перенесено на 16.10.2018. Срок начала работ - октябрь 2018 г.
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство объекта газоснабжения улицы Новая д. Старое Янситово | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.19, стр. а, Иванов Николай Борисович | Ц9902R0187 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Макаров Алексей Николаевич ИНН: 210600002717, 429301, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Р-Н Р-Н, С УХМАНЫ, ПЕР ГАГАРИНА, 7 | №3211400177018000015 № 9 от 22.05.2018 | 2018-10-01 |  | 1621.2 | 1314.8 | 291.9 | 14.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | заключен контракт 22.05.2018
строительство объекта водоснабжения улицы Новая д. Старое Янситово | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, Захаров Владимир Алексеевич | Ц9902R0187 |  |  |  |  | 4860.8 | 3942.1 | 875.2 | 43.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | По информации администрации Урмарского района после корректировки сметная документация представлена в АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии. Даный объект будет включен в план закупок после получения положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости
администрация Комсомольского района
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилищной застройки по ул. Мира и ул. Дружбы в д. Урмаево (сети электроснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, Захаров Владимир Алексеевич | Ц9902R0187 | ООО "Строительная компания СВЕТ" ИНН: 2130171258 428000, Российская Федерация, Чувашская республика, Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, дом 2 "А", помещение 3 | № 3210800668218000007- № 13 от 16.05.2018 | 2018-12-31 |  | 5645 | 4577.4 | 1016.3 | 51.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | контракт заключен 16.05.2018
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилищной застройки по ул. Мира и ул. Дружбы в д. Урма­ево (сети газоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, Захаров Владимир Алексеевич | Ц9902R0187 | ЗАО «Стройсервис» ИНН: 2108002007, 429140, Российская Федерация, Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с Комсомольское, переулок Промышленный, 2, 7-905-3448570 , stroiservis_kom@mail.ru | № 3210800668218000006 от 04.05.2018 № 11 | до 01.08.2018 г. |  | 844.1 | 684.4 | 152 | 7.7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | контракт заключен 4.05.2018
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилищной застройки по ул. Мира и ул. Дружбы в д. Урмаево (сети водоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, Захаров Владимир Алексеевич | Ц9902R0187 |  |  |  |  | 4894.2 | 3969.4 | 881.3 | 43.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | АУ "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии по данному объекту выдано отрицательное заключение государственной экспертиы на проектную документацию (проектная документация - ООО "Проектный институт "Суварстройпроект"). Замечания в ПСД устранены и направлены на повторную экспертизу. Объект будет включен в план закупок после получения положительного заключения.
администрация Урмарского района
строительство автомобильной дороги по ул. Новая в д. Старое Янситово | ООО "Градопроект", ИНН 2130020178, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88б, помещ.4. Синюкаева Елена Евгеньевна | Ц9902R0187 | ООО "Стройка-21" ИНН: 2130072803 428009, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ АЛЕКСЕЯ ТАЛВИРА, 28, 3 | №3211490263018000002 № 2 от 23.05.2018 | 2018-10-31 |  | 10843.9 | 8793.4 | 1952.5 | 98 | 4983.78 | 45.9593 |  | 4983.78 | 4054.6 | 900.24 | 28.94 | 45.9593 | заключен контракт 23.05.2018

## Лист3
7981.5652
8355.9317
906.1275
17243.6244